**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Детская астрономия в дошкольном образовательном учреждении»**

(название проекта)

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

Учреждение:\_**МДОУ «Детский сад № 176»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Создание условий для реализации проекта,  организация деятельности по подготовке к семинару | Заседание творческой группы:  -составление плана подготовки к семинару;  -анализ РППС по теме семинара;  Конкурс «Космические модели и макеты» | Алгоритм действий участников проекта составлен | - Приобретен материал для РППС по проекту  -Проведен семинар для участников на тему «Проектирование предметно-игрового пространства для формирования первичных астрономических представлений старших дошкольников» | выполнено |
| 2 | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через ознакомление с опытом работы участников МИП | Обмен опытом, информацией, выявление проблем | Изучение опыта работы участников МИП по проекту | Посещение участниками проекта:  -установочного совещания руководителей и координаторов деятельности МИП (25.09.2019)  -мастер-класса «Формирование у детей астрономических представлений через использование технологии деятельностного метода» (15.11.2019 г. МДОУ «Детский сад № 240»)  -мастер-класса«Реализация технологии «Ситуация» в НОД с детьми старшего дошкольного возраста» (20.11.2019 г. МДОУ «Детский сад № 233») | выполнено |
| 3 | Систематизация дидактических материалов по теме в рамках работы МИП | Работа творческой группы | Систематизация и описание имеющихся дидактических материалов | Систематизирован дидактический материал по теме. | выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:нет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Добротина И.А., ст.воспитатель МДОУ «Детский сад № 176».