**Деятельности Рабочей группы по реализации ФГОС ДО в МДОУ «Детский сад № 176»**

 **на 2015-2016 у.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Результат/ контрольные показатели** |
| 1 | Разработка инструмента для диагностики освоения детьми ООП | Август 2015 | Разработан инструмент для диагностики освоения детьми ООП |
| 2 | Разработка и утверждение форм планирования, расписания НОД в соответствии с ФГОС ДО и СанПиН | Август 2015 | Разработаны и утверждены формы планирования, расписания НОД в соответствии с ФГОС ДО и СанПиН |
| 3 | Организация работы консультационного пункта (разработка и утверждение плана действий, основных мероприятий, функционала) | сентябрь 2015 | Организована работа консультационного пункта (разработан и утвержден план действий, основные мероприятия, функционал) |
| 4 | Разработка методических рекомендаций по созданию семейных клубов | октябрь 2015 | Разработаны методические рекомендации по созданию семейных клубов, разработано примерное положение семейного клуба |
| 5 | Создание электронных личных дел детей МДОУ «Детский сад № 176» | декабрь 2015-апрель 2016 | Созданы электронные личные дела детей МДОУ «Детский сад № 176» |
| 6 | Создание банка цифровых образовательных ресурсов:информационно-образовательные ресурсы (презентации, мультимедийные фотоальбомы) | Ноябрь 2015 | Создана картотека информационно-образовательных ресурсов. |
| 7 | Создание банка цифровых образовательных ресурсов (электронной каталожной картотеки)  | 2015-2016 у.г. | Создана электронная каталожная картотека.  |
| 8 | Разработка ООП в соответствии с ФГОС ДО | 2015-2016 у.г. | Разработана и утверждена ООП в соответствии с ФГОС ДО |
| 9 | Организация КПК педагогов | согласно плана ИРО | Организованы КПК педагогов |
| 10 | Организация публичной отчетности МДОУ «Детский сад № 176» о ходе и результативности введения ФГОС ДО | 2015-2016 у.г. | Организована публичная отчетность МДОУ «Детский сад № 176» о ходе и результативности введения ФГОС ДО |